## List1
Systém pro zadávání a vyzvedávání úkolů - výkaz práce
| Martin Tomášek |  | Tomáš Jiříček |  | Honza Jakeš |  | Linh Tran
den | H. | Work | H. | Work | H. | Work | H. | Work
2011-09-22 | 2 | Sběr info, rozesílání
2011-09-23 |  |  | 1 | zalozeni svn, navod svn
2011-09-24 |  |  |  |  | 1 | SVN
2011-09-25 | 4 | SVN, Vize, rozes.infa
2011-09-26
2011-09-27
2011-09-28 | 5 | Priprava prezentace, rizika, kontakty |  |  | 0.5 | kontrola vize , kontrola prezentace
2011-09-29 | 0.5 | Korek vize, rizik, doplnění do prezentace
2011-09-30 | 1 | Rozdělení úkolů, odhad projektu
2011-10-01 |  |  | 0.5 | kontrola hotových dokumentů | 2.5 | Entitní relační model DB
2011-10-02 | 1.5 | Odhad projektu zpřesnění , návrh UI | 2.5 | model architektury | 0.5 | Oprava modelu DB
2011-10-03 | 1 | Odhad, matice zodpovědností | 6.5 | model podsystemu | 0.5 | Kontola hotových dokumentů, diskuse
2011-10-04 |  |  | 0.2 | pripominky v issues
2011-10-05 | 2 | Finální malování | 0.75 | wiki | 1 | Wiki, issues, oprava DB, diskuse
2011-10-06
2011-10-07
2011-10-08 |  |  |  |  | 4 | Prvotní implementace view
2011-10-09 |  |  |  |  | 3 | Implementace view
2011-10-10 | 0.5 | Rozdělení úkolů |  |  | 1 | Nastevení netbeans, tutorial JSF a PrimeFaces
2011-10-11 | 1 | Konzultace JSF, oponentura | 2 | kostra implementace, uprava v EA | 2 | view, tutorial JSF a PrimeFaces
2011-10-12 | 5 | Zaplnění sekce download, spoluprace s oponentskym teamem,view, stylování | 5 | datova vrstva, fasada | 6 | implementace view, tabulky
2011-10-13 | 3 | Upravené stylování, přidány temp managed beany k prezentaci
2011-10-14
2011-10-15
2011-10-16
2011-10-17 |  |  | 3 | uceni, impl. EJB, predelani entity balicku
2011-10-18 | 0.3 | Vytvoreni 3.prezentace
2011-10-19 | 0.5 | Evidence úkolů a zanesení do dokumentace | 8 | fasada, datovy model | 1 | konzultace
2011-10-20 |  |  | 3 | uprava implementace, dokumentace, datova vrstva
2011-10-21 |  |  |  |  | 2 | nastaveni databaze, testováni databaze
2011-10-22 |  |  |  |  | 7 | implementace
2011-10-23 | 0.5 | Business logika pro priadni studenta do DB
2011-10-24 |  |  | 4 | implementace
2011-10-25 | 1 | Konzultace na projektu upresneni cilu | 1.25 | implementace viz issue | 2.5 | konzultace, implementace
2011-10-26 | 1 | Pridani a update uzivatele | 2 | implementace | 9 | implementace, testování, konzultace
2011-10-27
2011-10-28
2011-10-29
2011-10-30 |  |  |  |  | 2.5 | implementace, konzultace v tymu
2011-10-31 | 1 | Rozdělení úkolů | 1.5 | konfigurace rolí | 3.5 | implementace - role
2011-11-01 | 6 | Rozdělení a plánování, nasazeni JAAS, impelemntace loginu, konzultace fileupload | 4 | zabezpečení | 4.5 | implementace - upload
2011-11-02 | 8 | Pridani Admina do DB,redirect after login, odstranění prototypových tříd, research na fileUpload | 1.5 | konfigurace, implementace | 3 | implementace, konzultace v tymu, databáze
2011-11-03
2011-11-04 | 4 | Vlastni implementace formulare slouzici k uploadu souboru. Konfigurace web.xml , linkovani spravnych knihoven, parsovani csv, ukladani do DB.
2011-11-05
2011-11-06 |  |  |  |  | 1 | konzulace
2011-11-07 |  |  |  |  | 2 | implementace
2011-11-08 | 4 | Sepsani chybejicich implementace DAO vrstvy, castecna implementace bussiness logiky, konzultace stromu předmětů, menu bxes
2011-11-09 | 7 | Nastaveni navigation rule, pridani TaskBean, uprava uzivatelskych dat uzivatelem, vytvoreni ukolu kantorem |  |  | 6 | implementace, strom, konfigurace
2011-11-10 |  |  | 7 | fel id
2011-11-11 |  |  | 7 | fel id
2011-11-12
2011-11-13
2011-11-14
2011-11-15 |  |  |  |  | 1 | konzultace
2011-11-16 |  |  | 6 | implementace
2011-11-17 | 3 | Business logika k tvorbe skupin, konzultace s vytvořením uživ dat |  |  | 7 | implementace, konzultace, přidání skupiny
2011-11-18
2011-11-19 | 1 | Uprava oponentury po graficke strance, kontrola
2011-11-20 |  |  | 5 | implementace
2011-11-21 | 4 | Vypracování SD diagramů
2011-11-22 | 11 | Zobrazeni ukolu po zmene v DB, pridani komentaru, upraven BUG vkladani uzivatele, Pridano zadani ukolu studentum, jak jednotlivci tak cele mnozine, podle predmetu, v kterych kantor uci, upravy se provadi Ajaxem, pridana moznost editovat ukol jeste v zaverecne fazi zadani, Ajax, Podpora je implementovana jak pro view tak pro business logiku. Nezavisle zadani jednoho ci vice ukolu, jednomu ci vice studentum, popripade vsem studentum ve vsech předmětech cas
2011-11-23 | 11 | Testování filtrování uživatelů, importu CSV, přiřazení studentů do paralelky, zobrazení dodatečných testovaných dat,Pridana moznost zobrazeni detailniho zadani ukolu pro ,studenty. Vcetne pohledu na originalni zadani a modifikovane zadani, Nastavení deadlinu, přidání komponenty kalendář, nastavení filtrování, sd diagramu | 2 | dokumentace | 4 | implementace, dokumentace
2011-11-24 | 2 | Zprovoznění nahrávání souborů
2011-11-25
2011-11-26 | 6 | Změna entity úkol, uprava business logiky, filtrace úkolů kantorem |  |  | 6 | implementace kantor
2011-11-27 |  |  | 3 | implementace | 2 | implementace
2011-11-28
2011-11-29
2011-11-30 | 2 | Podpora pro download a uplaod
2011-12-01 | 3 | Konzultace a zadani ukolu, pridani kontroly deadline, zobrazeni idevzdanych ukolu kantorem
2011-12-02
2011-12-03 |  |  | 5 | implementace
2011-12-04 |  |  |  |  | 5 | implementace
2011-12-05
2011-12-06 | 3 | Optimalizace presmerovani, uprava dat formatu datumu
2011-12-07 | 4.5 | Pridana podpora filtru ukolu bussiness vrstvy, Pridana podpora filtru view spolu s detailni informaci ukolu a moznosti stahovani souboru. Pridana podpora view filtru u kantora, pridana podpora kantorem zobrazit si vsechny ukoly ktere zadal. V business logice pridana validace hodnoceni. | 5 | implementace | 5 | implementace
2011-12-08 | 9 | Vytvoření informačních dialogů. , vytvoření uživ příručky
2011-12-09
2011-12-10
2011-12-11 | 3 | Připojení úkolu k zadání + odstranění BUG
2011-12-12 | 2 | Závěrečná zpráva | 4 | uprava databaze
2011-12-13
2011-12-14
2011-12-15
2011-12-16
2011-12-17
2011-12-18
2011-12-19
2011-12-20
2011-12-21
2011-12-22
2011-12-23
2011-12-24
2011-12-25
2011-12-26
2011-12-27
2011-12-28
2011-12-29
2011-12-30
2011-12-31
2012-01-01
2012-01-02
2012-01-03
2012-01-04
2012-01-05
2012-01-06
2012-01-07
2012-01-08
2012-01-09
2012-01-10
2012-01-11
2012-01-12
2012-01-13
2012-01-14
2012-01-15
2012-01-16
2012-01-17
celkem: |  | 124.3 |  | 90.7 |  | 96 |  | 0
|  | 71942.1222 |  | 52495.1768 |  | 55562.701 |  | 0
180000
311
578.7781